## Tabelle2
Projektplan
Vorgang | Beginn | Ende | Dauer | % der Gesamtdauer
Grobplanung | 4492700% | 4498200% | 56 | 20.82% | Gesamtdauer: | 269
Detailplanung | 4497700% | 4501600% | 40 | 14.87% | Beginn im 1. Halbjahr: | 5
Beschaffung | 4501700% | 4503600% | 20 | 7.435%
Fertigung | 4503100% | 4507600% | 46 | 17.1%
Montage | 4507800% | 4512200% | 45 | 16.73%
Probebetrieb | 4512200% | 4516800% | 47 | 17.47%
Inbetriebnahme | 4517000% | 4518400% | 15 | 5.576%